## Паспорт программы
ПРОЕКТ Приложение к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от __.__.2022 № __/__
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ и ВОДООТВЕДЕНИЯ
на 2022-2026 годы
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», 125212, г. Москва, вн. тер. г. Мунипальный округ Коптево, ул Михалковская, д. 63Б, стр. 1, эт. 5, помещ. IX, ком. 6
Контакты ответственных лиц | Антоненко Дмитрий Александрович Генеральный директор ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М.Горького, 295, г. Ростов-на-Дону,344019
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Новочеркасска Ростовской области, 346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский 59Б
Контакты ответственных лиц | Марыгин Вадим Олегович Заместитель главы Администрации города
Обслуживаемая территория – район, сельские или городские поселения | г. Новочеркасск
Наименование и местонахождение уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М.Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Контакты ответственных лиц | Шхиянц Ирина Игоревна

## Показатели над-ти., качества ВС
2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
2.1. Система водоснабжения
2.1.1 Мечетинское сельское поселение
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.35
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
3. | Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 41.35 | 39.28 | 37.38 | 36.13 | 35.66
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | - | - | - | - | -
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0.9781 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9781

## Показатели надежности, каче ВО
2.2 Система водоотведения
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20 | 18 | 15 | 10 | 5
2. | Показатели очистки сточных вод
2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед./км | - | - | - | - | -
2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | ед./км | - | - | - | - | -
2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | ед./км | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3. | Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб.м | - | - | - | - | -
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб.м | 1.6341 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6341

## Перечень мероприятий ВС
3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2022-2026 годах
3.1. Система водоснабжения
3.1.1. Мечетинское сельское поселени
№ п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) | Технические характеристики |  | Износ, % |  | Период реализации мероприятия | Дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | Фактический | Плановый
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
1.1.1. | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по ул. Энгельса с водоводом Д-600 мм, проходящим по ул. Первомайская | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Первомайская | подключение абонентов | - | Диаметр – 150 мм протяженность – 100 м материал – ПЭ | - | - | 2022 | 2022
1.1.2. | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по пл.Троицкая | Ростовская область, г. Новочеркасск,пл. Троицкая | подключение абонентов |  | Диаметр – 150 мм протяженность – 200 м материал – ПЭ | - | - | 2023 | 2023
1.1.3. | Прокладка напорного трубопровода от коллектора Д-1000 мм до абонентского колодца (в две нитки) | Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 10 | подключение потребителей микрорайона Восточного г. Новочеркасска |  | Диаметр – 500 мм протяженность – 7000 м материал – ПЭ | - | - | 2022 | 2022
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
1.2.1. | Строительство ВНС пос.Ключевой | Ростовская область, г. Новочеркасск, пос. Ключевой | подключение абонентов |  | 1 тыс.м³/сут | - | - | 2022 | 2023
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
1.3.1. | Реконструкция водопровода по ул. Молодежная | Ростовская область, г. Новочеркасск,ул. Молодежная | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 150 м материал – сталь | Диаметр – 250 мм протяженность – 150 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.2. | Реконструкция водопровода по ул. Бакунина | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Бакунина | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 300 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 300 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.3. | Реконструкция водопровода по ул. Логина Фрикке | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Логина Фрикке | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 900 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 900 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.4. | Реконструкция водопровода по ул.Ветеринарная с закольцовкой с Южным парком | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Ветеринарная | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 1500 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 1500 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.5. | Реконструкция участка водовода питьевой воды Д-500 мм по ул. Облепиховая | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Облепиховая | подключение абонентов | Диаметр – 500 мм протяженность – 50 м материал – сталь | Диаметр – 500 мм протяженность – 50 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.6. | Реконструкция водопровода по ул. Калинина от ул.Чехова до №70 | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Калинина | подключение абонентов | Диаметр – 250 мм протяженность – 450 м материал – сталь | Диаметр – 300 мм протяженность – 450 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.7. | Реконструкция сетей проходящих по территории студ.городка по ул.Крылова | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Крылова | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 400 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 400 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.8. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Троицкой от ул. Пушкинской до ул. Троицкая, 10 | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Троицкая | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 180 м материал – сталь | Диаметр – 150 мм протяженность – 180 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.9. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по пер.Юннатов | Ростовская область, г. Новочеркасск, пер.Юннатов | подключение абонентов | Диаметр – 100 мм протяженность – 300 м материал – сталь | Диаметр – 150 мм протяженность – 300 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.10. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул.Урицкого | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Урицкого | подключение абонентов | Диаметр –150 мм протяженность – 350 м материал – сталь | Диаметр – 250 мм протяженность – 350 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.11. | Реконструкция водопровода Д-200 мм по ул.Орджоникидзе | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Орджоникидзе | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 350 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 350 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.12. | Реконструкция трубопровода по ул.Кавказская | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Кавказская | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 1100 м материал – сталь | Диаметр – 225 мм протяженность – 1100 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.13. | Реконструкция трубопровода по ул.Щорса Д-150 мм | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Щорса | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 2000 м материал – сталь | Диаметр – 150 мм протяженность – 2000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.14. | Частичная реконструкция водоводов Д-1000 мм от очистных сооружений насосной станции подъема до узла 7 | Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 10 | подключение потребителей микрорайона Восточного г. Новочеркасска | Диаметр –1000 мм протяженность – 2088 м материал – сталь | Диаметр –1000 мм протяженность – 2088 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. | Реконструкция насосной станции 1-ого подъема ВОС-2 | Ростовская область, г. Новочеркасск, шоссе Багаевское 12 | подключение потребителей микрорайона Восточного г. Новочеркасска | 55,792 тыс. м³/сут | 120 тыс. м³/сут | 85 | 0 | 2022 | 2022
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. | мероприятия отсутствуют
2.1.2.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. | мероприятия отсутствуют
2.2.2.
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения
3.1.1. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 200 мм, протяженностью 8 км | Ростовская область, г. Новочеркасск | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 200 мм протяженность – 8000 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 8000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2026 | 2026
3.1.2. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 150 мм, протяженностью 4 км | Ростовская область, г. Новочеркасск | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 150 мм протяженность – 4000 м материал – сталь | Диаметр – 150 мм протяженность – 4000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2026 | 2026
3.1.3. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 100 мм, протяженностью 16 км | Ростовская область, г. Новочеркасск | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 100 мм протяженность – 16000 м материал – сталь | Диаметр – 100 мм протяженность – 16000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2026 | 2026
3.1.4. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г.Новочеркасска мкр.Первомайского Д-400 мм, протяженностью 2 км | Ростовская область, г. Новочеркасск мкр. Первомайский | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 400 мм протяженность – 2000 м материал – сталь | Диаметр – 400 мм протяженность – 2000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2023 | 2023
3.1.5. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 300 мм, протяженностью 2,5 км | Ростовская область, г. Новочеркасск | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 300 мм протяженность – 2500 м материал – сталь | Диаметр – 300 мм протяженность – 2500 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2024 | 2024
3.1.6. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, Ду 100мм, протяженностью 1,35 км | Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр. Промышленный | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр –100 мм протяженность – 1350 м материал – сталь | Диаметр – 100 мм протяженность – 1350 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
3.1.7. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, протяженностью 3,25 км | Ростовская область, г. Новочеркасск, мкр. Промышленный | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 200-500 мм протяженность – 3250 м материал – сталь | Диаметр – 200-500 мм протяженность – 3250 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2025 | 2025
3.1.8. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения пос. Донской, протяженностью 6 км | Ростовская область, г. Новочеркасск, пос. Донской | уменьшение износа сетей, уменьшение потерь воды и вторичного загрязнения питьевой воды | Диаметр – 200-300 мм протяженность – 6000 м материал – сталь | Диаметр – 200-300 мм протяженность – 6000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022-2026 | 2026
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий:
-
4.1.1. | Реконструкция ВОС-1 | г.Новочеркасск пр. Баклановский 119-б | уменьшение износа объектов, улучшение качества очистки питьевой воды | 29,536 тыс. м³/сут | 75 тыс. м³/сут | 85 | 0 | 2026 | 2026
4.1.2. | Реконструкция водозабора БОС | Ростовская обл., Октябрьский район, 1,1 км на северо-запад от жилого дома No 1 по ул.Аксайская в ст.Бессергеневская | уменьшение износа объектов | 15 тыс. м³/сут | 18 тыс. м³/сут | 85 | 0 | 2025 | 2025
4.1.3. | Реконструкция водозабора Луговой | Ростовская обл., г Новочеркасск, ул Крыжановского, д 40 | уменьшение износа объектов, улучшение качества очистки питьевой воды | 1,44 тыс. м³/сут | 1,44 тыс. м³/сут | 85 | 0 | 2022 | 2022
4.1.4. | Реконструкция 2-х плавучих насосных станций | Ростовская обл, в 5км выше станицы Старочеркасской на правом берегу р.Дон в протоке Васильевка | уменьшение износа объектов | 76,45 тыс. м³/сут | 153,6 тыс. м³/сут | 85 | 0 | 2022-2023 | 2022-2023
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. | мероприятия отсутствуют
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.2.1. | мероприятия отсутствуют
5.2.2.

## Перечень мероприятий ВО
3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2022-2026 годах
3.1. Система водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости (цель реализации) | Технические характеристики |  | Износ, % |  | Период реализации мероприятия | Дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | Фактический | Плановый
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения
1.1.1. | Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящей от КНС ул.Прудная до КНС пр.Баклановский ,149 | Ростовская область, г. Новочеркасск, от ул.Прудная до пр.Баклановский | подключение абонентов |  | Диаметр – 200 мм протяженность – 1500 м материал – ПЭ | - | - | 2022 | 2022
1.1.1. | Строительство канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по сп. Герцена от ул. Фрунзе до ул. Грекова | Ростовская область, г. Новочеркасск, сп. Герцена | подключение абонентов |  | Диаметр – 300 мм протяженность – 200 м материал – ПВХ | - | - | 2022 | 2022
1.1.2. | Прокладка напорного трубопровода от абонентского колодца до КНС-4 | Ростовская область, г.Новочеркасск, Харьковское шоссе 10 | подключение потребителей микрорайона Восточного г. Новочеркасска |  | Диаметр – 450 мм протяженность – 4500 м материал – ПВХ | - | - | 2022 | 2022
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
1.3.1. | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по ул.Островского | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Островского | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 300 м материал – сталь | Диаметр – 300 мм протяженность – 300 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.2. | Реконструкция левой нитки напорного канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего по ул. Кавказская, от угла поворота на ул. Кирпичную | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул Кавказская | подключение абонентов | Диаметр – 500 мм протяженность – 100 м материал – сталь | Диаметр – 500 мм протяженность – 100 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.3. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комитетская | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Орджоникидзе | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 160 м материал – чугун | Диаметр – 200 мм протяженность – 160 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.4. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Бакунина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Орджоникидзе | Ростовская область,г. Новочеркасск, ул. Бакунина | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 200 м материал – чугун | Диаметр – 200 мм протяженность – 200 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.5. | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего от пр.Баклановский, 188 до ул.Буденновская | Ростовская область,г. Новочеркасск, от пр. Баклановский 188, до ул. Будёновская | подключение абонентов | Диаметр – 250 мм протяженность – 300 м материал – чугун | Диаметр – 300 мм протяженность – 300 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.6. | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по пр. Баклановский от ул. Ветеринарная до напорного канализационного коллектора в районе магазина «Золотая степь» | Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский | подключение абонентов | Диаметр – 160 мм протяженность – 500 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 500 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.3.7. | Реконструкция участка канализационного коллектора Д-300 мм по ул. Троицкой от существующего колодца в месте присоединения к нему внутриплощадочного коллектора ЮРГПУ (НПИ) в районе жилого дома ул. Троицкая, 128 до существующего колодца на ул. Первомайская (КК-572) | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Троицкая | подключение абонентов | Диаметр – 250 мм протяженность – 200 м материал – чугун | Диаметр – 300 мм протяженность – 200 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.8. | Реконструкция канализационных сетей Д-200 мм, проходящих по территории студенческого городка по ул.Крылова | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Крылова | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 400 м материал – чугун | Диаметр – 200 мм протяженность – 400 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.9. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Бакунина | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Бакунина | подключение абонентов | Диаметр – 150 мм протяженность – 100 м материал – чугун | Диаметр – 200 мм протяженность – 100 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.10. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Орджоникидзе от пр.Платовский до ул.Александровская | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ороджоникидзе | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 350 м материал – чугун | Диаметр – 200 мм протяженность – 350 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.11. | Реконструкция канализационного коллектора Д-450 мм, проходящего по ул. Первомайская от пл.Юбилейной до ул.Троицкая | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Первомайская | подключение абонентов | Диаметр – 450 мм протяженность – 900 м материал – чугун | Диаметр – 450 мм протяженность – 900 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.12. | Реконструкция канализационного коллектора Д-250 мм, проходящего от внутриплощадочной территории пр.Ермака ,108 до ул. Фрунзе | Ростовская область, г. Новочеркасск, сп.Герцена | подключение абонентов | Диаметр – 200 мм протяженность – 250 м материал – чугун | Диаметр – 250 мм протяженность – 250 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.13. | Реконструкция канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего от сп. Герцена по ул. Октябрьская | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Октябрьская | подключение абонентов | Диаметр – 500 мм протяженность – 100 м материал – чугун | Диаметр – 500 мм протяженность – 100 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.14. | Реконструкция канализационного коллектора Д-400 мм, проходящего по ул. Северная | Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Северная | подключение абонентов | Диаметр – 400 мм протяженность – 1030 м материал – чугун | Диаметр – 400 мм протяженность – 1030 м материал – ПВХ | 100 | 0 | 2023 | 2023
1.3.15. | Частичная реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КОС | от Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 10 до Ростовская обл, Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, автодорога "Новочеркасск (Хотунок) - п.Багаевский" 11км+150м. влево 1.9 км | подключение потребителей микрорайона Восточного г. Новочеркасска | Диаметр – 450 мм протяженность – 280 м материал – сталь | Диаметр – 450 мм протяженность – 280 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
1.4.1. | Реконструкция КНС-4 | Ростовская область, г. Новочеркасск. Харьковское шоссе 10 | подключение потребителей микрорайона Восточного г. Новочеркасска | 5,16 тыс. м³/сут | 14,4 тыс. м³/сут | 100 | 0 | 2022 | 2022
1.4.2.
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1.1. | Строительство самотечного коллектора от дома интерната для престарелых пер.Интернатный,7б до канализационного коллектора по ул.Макаренко | Ростовская область, г. Новочеркасск, - от пер.Интернатный,7б по ул.Макаренко | улучшение качества очистки сточных вод |  | Диаметр – 200 мм протяженность- 500 м материал - ПХВ | - | - | 2023 | 2023
2.1.2. | Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС до КОС Д-600мм, протяженность 5,5км. | от г. Новочеркасск, ул. Железнодорожняя 14-Б, до Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, автодорога "Новочеркасск (Хотунок) - п.Багаевский" 11км+150м. влево 1.9 км | улучшение качества очистки сточных вод |  | Диаметр - 600 мм протяженность – 5500 м материал – ПЭ | - | - | 2025 | 2025
2.1.3. | Строительство напорного коллектор от КНС2 до КОС (уход от полей фильтрации) в две нитки | от г. Новочеркасск, ул.Макаренко, дом № 1а до Ростовская обл, Октябрьский р-н, Персиановское сельское поселение, автодорога "Новочеркасск (Хотунок) - п.Багаевский" 11км+150м. влево 1.9 км | улучшение качества очистки сточных вод |  | Диаметр - 300 мм протяженность – 10400 м материал – ПЭ | - | - | 2023 | 2023
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
2.2.1.
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоотведения
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения
3.2.1. | Реконструкция напорных коллекторов Д-200 мм (две нитки) от пр.Баклановский до РКНС ул.Добролюбова, 183 | г. Новочеркасск, пр. Баклановский | Уменьшение количества аварий и засоров на канализационных сетях | Диаметр – 200 мм протяженность – 1300 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 1300 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2026 | 2026
3.2.2. | Реконструкция напорных коллекторов Д-500 мм (две нитки) от КНС4а ул. Западенская балка, 45 | г. Новочеркасск, от ул. Западенская балка 45 | Уменьшение количества аварий и засоров на канализационных сетях | Диаметр – 500 мм протяженность – 1600 м материал – сталь | Диаметр – 500 мм протяженность – 1600 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2026 | 2026
3.2.3. | Частичная реконструкция напорных канализационных коллекторов г. Новочеркасска (Реконструкция левой нитки канализационного напорного коллектора от КНС Прудная до КНС ГИБДД) | г. Новочеркасск, от ул.Прудная, дом № 10 до пр-кт.Баклановский, дом № 149 | Уменьшение количества аварий и засоров на канализационных сетях | Диаметр – 200 мм протяженность – 1300 м материал – сталь | Диаметр – 200 мм протяженность – 1300 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
3.2.4. | Частичная реконструкция самотечных канализационных коллекторов г. Новочеркасска | Ростовская область, г. Новочеркасск | Уменьшение количества аварий и засоров на канализационных сетях | Диаметр – 200 мм протяженность – 3000 м материал – сталь | Диаметр – 200 - 500 мм протяженность – 3000 м материал – ПЭ | 100 | 0 | 2022 | 2022
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:
4.1.2. | Реконструкция КНС п.Донской | Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Пляжная, дом № 16 | уменьшение износа объектов | 0,5 тыс. м³/сут | 2 тыс. м³/сут | 100 | 0 | 2022-2023 | 2023
4.1.3. | Реконструкция КНС - 2 | Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Макаренко, дом № 1а | уменьшение износа объектов | 9,6 тыс. м³/сут | 25,2 тыс. м³/сут | 100 | 0 | 2022-2026 | 2026
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:
-
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения
5.2.1. | Вывод из эксплуатации КНС - 6 | Ростовская область, г. Новочеркасск, пер.Интернатный,7 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 1,2 тыс. м³/сут |  | 100 | 0 | 2023 | 2023
5.2.2. | Вывод из эксплуатации поля фильтрации | Ростовская обл., Октябрьский район, пос.Кадамовский, 2 км | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 16,7 га |  | 100 | 0 | 2024 | 2024

## Объем финансовых потребностей
4. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы
4.1. Система водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без учета НДС) | [15 empty] | Источник финансирования | Срок окупаемости
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего | в том числе по годам:
[9 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
[9 empty] | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по ул. Энгельса с водоводом Д-600 мм, проходящим по ул. Первомайская | тыс. руб. | 867.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.98 | 2022 Всего: 867.98; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.1.2. | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по пл.Троицкая | тыс. руб. | 0 | 1972.89 | 0 | 0 | 0 | 1972.89 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 1972.89; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.1.3. | Прокладка напорного трубопровода от коллектора Д-1000 мм до абонентского колодца (в две нитки) | тыс. руб. | 82437.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82437.07 | 2022 Всего: 82437.07; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Индивидуальная плата за подключение | -
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
1.2.1. | Строительство ВНС пос.Ключевой | тыс. руб. | 0 | 4205.99 | 0 | 0 | 0 | 4205.99 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 4205.99; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
1.3.1. | Реконструкция водопровода по ул. Молодежная | тыс. руб. | 1667.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667.44 | 2022 Всего: 1667.44; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.2. | Реконструкция водопровода по ул. Бакунина | тыс. руб. | 2395.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.92 | 2022 Всего: 2395.92; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.3. | Реконструкция водопровода по ул. Логина Фрикке | тыс. руб. | 6640.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640.14 | 2022 Всего: 6640.14; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.4. | Реконструкция водопровода по ул.Ветеринарная с закольцовкой с Южным парком | тыс. руб. | 13957.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13957.96 | 2022 Всего: 13957.96; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.5. | Реконструкция участка водовода питьевой воды Д-500 мм по ул. Облепиховая | тыс. руб. | 983.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.38 | 2022 Всего: 983.38; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.6. | Реконструкция водопровода по ул. Калинина от ул.Чехова до №70 | тыс. руб. | 5798.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798.37 | 2022 Всего: 5798.37; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.7. | Реконструкция сетей проходящих по территории студ.городка по ул.Крылова | тыс. руб. | 4705.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4705.84 | 2022 Всего: 4705.84; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.8. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Троицкой от ул. Пушкинской до ул. Троицкая, 10 | тыс. руб. | 1630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630.24 | 2022 Всего: 1630.24; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.9. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по пер.Юннатов | тыс. руб. | 0 | 2870.84 | 0 | 0 | 0 | 2870.84 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 2870.84; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.10. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул.Урицкого | тыс. руб. | 0 | 3932 | 0 | 0 | 0 | 3932 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 3932; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.11. | Реконструкция водопровода Д-200 мм по ул.Орджоникидзе | тыс. руб. | 0 | 3404.96 | 0 | 0 | 0 | 3404.96 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 3404.96; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.12. | Реконструкция трубопровода по ул.Кавказская | тыс. руб. | 0 | 9433.76 | 0 | 0 | 0 | 9433.76 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 9433.76; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.13. | Реконструкция трубопровода по ул.Щорса Д-150 мм | тыс. руб. | 0 | 16032.72 | 0 | 0 | 0 | 16032.72 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 16032.72; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.14. | Частичная реконструкция водоводов Д-1000 мм от очистных сооружений насосной станции подъема до узла 7 | тыс. руб. | 90235.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90235.21 | 2022 Всего: 90235.21; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Индивидуальная плата за подключение | -
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. | Реконструкция насосной станции 1-ого подъема ВОС-2 | тыс. руб. | 43991.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43991.666 | 2022 Всего: 43991.666; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Индивидуальная плата за подключение | -
1.4.2.
| ВСЕГО по водоснабжению связанных с подключением |  | 255311.216 | 41853.16 | 0 | 0 | 0 | 297164.376 | 2022 Всего: 255311.216; 2023 Всего: 41853.16; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. | мероприятия отсутствуют | [22 empty] | Плата за подключение | -
2.1.2.
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. | мероприятия отсутствуют
2.2.2.
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения
3.1.1. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 200 мм, протяженностью 8 км | тыс. руб. | 6624.66 | 15725.28 | 16605.89 | 17535.82 | 18517.83 | 75009.48 | 2022 Всего: 6624.66; 2023 Всего: 15725.28; 2024 Всего: 16605.89; 2025 Всего: 17535.82; 2026 Всего: 18517.83 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 6
3.1.2. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 150 мм, протяженностью 4 км | тыс. руб. | 3068.82 | 7284.6 | 7692.54 | 8123.32 | 8578.23 | 34747.51 | 2022 Всего: 3068.82; 2023 Всего: 7284.6; 2024 Всего: 7692.54; 2025 Всего: 8123.32; 2026 Всего: 8578.23 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 6
3.1.3. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 100 мм, протяженностью 16 км | тыс. руб. | 10983.05 | 26071.02 | 27531 | 29072.74 | 30700.81 | 124358.62 | 2022 Всего: 10983.05; 2023 Всего: 26071.02; 2024 Всего: 27531; 2025 Всего: 29072.74; 2026 Всего: 30700.81 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 6
3.1.4. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г.Новочеркасска мкр.Первомайского Д-400 мм, протяженностью 2 км | тыс. руб. | 14967.11 | 12919.34 | 0 | 0 | 0 | 27886.45 | 2022 Всего: 14967.11; 2023 Всего: 12919.34; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 10
3.1.5. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 300 мм, протяженностью 2,5 км | тыс. руб. | 2837.77 | 13472.31 | 14226.76 | 0 | 0 | 30536.84 | 2022 Всего: 2837.77; 2023 Всего: 13472.31; 2024 Всего: 14226.76; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 7
3.1.6. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, Ду 100мм, протяженностью 1,35 км | тыс. руб. | 11141.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11141.62 | 2022 Всего: 11141.62; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 22
3.1.7. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, протяженностью 3,25 км | тыс. руб. | 3891.88 | 12317.8 | 13007.6 | 13736.02 | 0 | 42953.3 | 2022 Всего: 3891.88; 2023 Всего: 12317.8; 2024 Всего: 13007.6; 2025 Всего: 13736.02; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 7
3.1.8. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения пос. Донской, протяженностью 6 км | тыс. руб. | 16587.19 | 11249.67 | 11879.65 | 12544.91 | 13247.4275 | 65508.8475 | 2022 Всего: 16587.19; 2023 Всего: 11249.67; 2024 Всего: 11879.65; 2025 Всего: 12544.91; 2026 Всего: 13247.4275 | Собственные средства и амортизационные отчисления | 7
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения
3.2.1. | мероприятия отсутствуют
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий:
4.1.1. | Реконструкция ВОС-1 | тыс. руб. | 49774.1 | 118151.28 | 124767.75 | 131754.74 | 139133.01 | 563580.88 | 2022 Всего: 49774.1; 2023 Всего: 118151.28; 2024 Всего: 124767.75; 2025 Всего: 131754.74; 2026 Всего: 139133.01 | Собственные средства и амортизационные отчисления | -
4.1.2. | Реконструкция водозабора БОС | тыс. руб. | 1243.59 | 0 | 6234.58 | 6583.72 | 0 | 14061.89 | 2022 Всего: 1243.59; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 6234.58; 2025 Всего: 6583.72; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | -
4.1.3. | Реконструкция водозабора Луговой | тыс. руб. | 2951.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951.99 | 2022 Всего: 2951.99; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | -
4.1.4. | Реконструкция 2-х плавучих насосных станций | тыс. руб. | 57371.12 | 60526.53 | 0 | 0 | 0 | 117897.65 | 2022 Всего: 57371.12; 2023 Всего: 60526.53; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | -
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. | мероприятия отсутствуют
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.2.1. | мероприятия отсутствуют
5.2.2.
Итого по системе водоснабжения: | [7 empty] | 1407799.4535 | 2022 Всего: 436754.116; 2022 ПСД*: 0; 2022 СМР**: 0; 2023 Всего: 319570.99; 2024 Всего: 221945.77; 2025 Всего: 219351.27; 2026 Всего: 210177.3075
Итого по программе: | [7 empty] | 1407799.4535 | 2022 Всего: 436754.116; 2022 ПСД*: 0; 2022 СМР**: 0
4.2. Система водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [15 empty] | Источник финансирования | Срок окупаемости
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего | 2022 Всего: в том числе по годам:
[9 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
[9 empty] | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД* | СМР** | Всего | ПСД | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведенияв в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. | Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящей от КНС ул.Прудная до КНС пр.Баклановский ,149 | тыс. руб. | 9636.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9636.88 | 2022 Всего: 9636.88; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.1.2. | Строительство канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по сп. Герцена от ул. Фрунзе до ул. Грекова | тыс. руб. | 0 | 1294.71 | 0 | 0 | 0 | 1294.71 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 1294.71; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.1.3. | Прокладка напорного трубопровода от абонентского колодца до КНС-4 | тыс. руб. | 54098.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54098.34 | 2022 Всего: 54098.34; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Индивидуальная плата за подключение | -
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
1.2.1. | мероприятия отсутствуют
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
1.3.1. | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по ул.Островского | тыс. руб. | 2184.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.52 | 2022 Всего: 2184.52; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.2. | Реконструкция левой нитки напорного канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего по ул. Кавказская, от угла поворота на ул. Кирпичную | тыс. руб. | 1949.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.31 | 2022 Всего: 1949.31; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.3. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комитетская | тыс. руб. | 865.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.67 | 2022 Всего: 865.67; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.4. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Бакунина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Орджоникидзе | тыс. руб. | 2838.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.72 | 2022 Всего: 2838.72; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.5. | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего от пр.Баклановский, 188 до ул.Буденновская | тыс. руб. | 2172.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.25 | 2022 Всего: 2172.25; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.6. | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по пр. Баклановский от ул. Ветеринарная до напорного канализационного коллектора в районе магазина «Золотая степь» | тыс. руб. | 6402.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.94 | 2022 Всего: 6402.94; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.7. | Реконструкция участка канализационного коллектора Д-300 мм по ул. Троицкой от существующего колодца в месте присоединения к нему внутриплощадочного коллектора ЮРГПУ (НПИ) в районе жилого дома ул. Троицкая, 128 до существующего колодца на ул. Первомайская (КК-572) | тыс. руб. | 0 | 1657.32 | 0 | 0 | 0 | 1657.32 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 1657.32; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.8. | Реконструкция канализационных сетей Д-200 мм, проходящих по территории студенческого городка по ул.Крылова | тыс. руб. | 0 | 2887.11 | 0 | 0 | 0 | 2887.11 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 2887.11; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.9. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Бакунина | тыс. руб. | 0 | 2424.06 | 0 | 0 | 0 | 2424.06 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 2424.06; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.10. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Орджоникидзе от пр.Платовский до ул.Александровская | тыс. руб. | 0 | 2549.99 | 0 | 0 | 0 | 2549.99 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 2549.99; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.11. | Реконструкция канализационного коллектора Д-450 мм, проходящего по ул. Первомайская от пл.Юбилейной до ул.Троицкая | тыс. руб. | 0 | 11741.73 | 0 | 0 | 0 | 11741.73 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 11741.73; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.12. | Реконструкция канализационного коллектора Д-250 мм, проходящего от внутриплощадочной территории пр.Ермака ,108 до ул. Фрунзе | тыс. руб. | 0 | 1427.01 | 0 | 0 | 0 | 1427.01 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 1427.01; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.13. | Реконструкция канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего от сп. Герцена по ул. Октябрьская | тыс. руб. | 0 | 1380.94 | 0 | 0 | 0 | 1380.94 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 1380.94; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.14. | Реконструкция канализационного коллектора Д-400 мм, проходящего по ул. Северная | тыс. руб. | 0 | 8438.11 | 0 | 0 | 0 | 8438.11 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 8438.11; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Плата за подключение | -
1.3.15. | Частичная реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КОС | тыс. руб. | 3168.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168.33 | 2022 Всего: 3168.33; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Индивидуальная плата за подключение | -
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. | Реконструкция КНС-4 | тыс. руб. | 202937.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202937.18 | 2022 Всего: 202937.18; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Индивидуальная плата за подключение | -
1.4.2.
| ВСЕГО по водоотведению связанных с подключением |  | 286254.14 | 33800.98 | 0 | 0 | 0 | 320055.12 | 2022 Всего: 286254.14; 2023 Всего: 33800.98; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1. | Строительство самотечного коллектора от дома интерната для пристарелых пер.Интернатный,7б до канализационного коллектора по ул.Макаренко | тыс. руб. | 3332.85 | 2876.85 | 0 | 0 | 0 | 6209.7 | 2022 Всего: 3332.85; 2023 Всего: 2876.85; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления | -
2.1.2. | Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС до КОС Д 600мм, протяженность 5,5км. | тыс. руб. | 15211.07 | 0 | 76258.59 | 80529.08 | 0 | 171998.74 | 2022 Всего: 15211.07; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 76258.59; 2025 Всего: 80529.08; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
2.1.3. | Строительство напорного коллектор от КНС2 до КОС (уход от полей фильтрации) в две нитки | тыс. руб. | 12008.7 | 114022.63 | 0 | 0 | 0 | 126031.33 | 2022 Всего: 12008.7; 2023 Всего: 114022.63; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. | мероприятия отсутствуют
2.2.2.
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоотведения
3.1.1. | мероприятия отсутствуют
3.1.2.
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения
3.2.1. | Реконструкция напорных коллекторов Д-200 мм (две нитки) от пр.Баклановский до РКНС ул.Добролюбова, 183 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2498.52 | 23745.92 | 26244.44 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 2498.52; 2026 Всего: 23745.92 | Собственные средства и амортизационные отчисления
3.2.2. | Реконструкция напорных коллекторов Д-500 мм (две нитки) от КНС4а у. Западенская балка, 45 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 4649.03 | 44184.34 | 48833.37 | 2022 Всего: 0; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 4649.03; 2026 Всего: 44184.34 | Собственные средства и амортизационные отчисления
3.2.3. | Частичная реконструкция напорных канализационных коллекторов г. Новочеркасска (Реконструкция левой нитки канализационного напорного коллектора от КНС Прудная до КНС ГИБДД) | тыс. руб. | 30918.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30918.25 | 2022 Всего: 30918.25; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
3.2.4. | Частичная реконструкция самотечных канализационных коллекторов г. Новочеркасска | тыс. руб. | 31937.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31937.14 | 2022 Всего: 31937.14; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:
4.1.1. | Реконструкция КНС п.Донской | тыс. руб. | 2123.27 | 20160.45 | 0 | 0 | 0 | 22283.72 | 2022 Всего: 2123.27; 2023 Всего: 20160.45; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
4.1.2. | Реконструкция КНС - 2 | тыс. руб. | 26625.6 | 63202.5 | 66741.84 | 70479.38 | 74426.23 | 301475.55 | 2022 Всего: 26625.6; 2023 Всего: 63202.5; 2024 Всего: 66741.84; 2025 Всего: 70479.38; 2026 Всего: 74426.23 | Собственные средства и амортизационные отчисления
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:
5.2.1. | Вывод из эксплуатации КНС - 6 | тыс. руб. | 98.65 | 936.67 | 0 | 0 | 0 | 1035.32 | 2022 Всего: 98.65; 2023 Всего: 936.67; 2024 Всего: 0; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
5.2.2. | Вывод из эксплуатации поля фильтрации | тыс. руб. | 1607.76 | 0 | 16120.55 | 0 | 0 | 17728.31 | 2022 Всего: 1607.76; 2023 Всего: 0; 2024 Всего: 16120.55; 2025 Всего: 0; 2026 Всего: 0 | Собственные средства и амортизационные отчисления
Итого по системе водоотведения: | [7 empty] | 1104750.99 | 2022 Всего: 410117.43; 2023 Всего: 235000.08; 2024 Всего: 159120.98; 2025 Всего: 158156.01; 2026 Всего: 142356.49
Итого по программе: | [7 empty] | 2512550.4435 | 2022 Всего: 846871.546; 2023 Всего: 554571.07; 2024 Всего: 381066.75; 2025 Всего: 377507.28; 2026 Всего: 352533.7975
*ПСД – проектно-сметная документация
** СМР – строительство, реконструкция, модернизация.

## Расчет эффективности ВО
5.2. Система водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя/ объем финансовых средств | Единица измерения | Фактическое значение показателя в текущем периоде | Плановое значение показателя 2022года | Коэфициент изменения, % (ст.6 /ст.5*100) | Плановое значение показателя 2023года | Коэфициент изменения, % (ст.8 /ст.6*100) | Плановое значение показателя 2024 года | Коэфициент изменения, % (ст.10 /ст.8*100) | Плановое значение показателя 2025 года | Коэфициент изменения, % (ст.12 /ст.10*100) | Плановое значение показателя 2026 года | Коэфициент изменения, % (ст.14 /ст.12*100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. | Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящей от КНС ул.Прудная до КНС пр.Баклановский ,149 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 9636.88 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.2. | Строительство канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по сп. Герцена от ул. Фрунзе до ул. Грекова | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 1294.71 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3. | Прокладка напорного трубопровода от абонентского колодца до КНС-4 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 54098.34 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
1.2.1. | мероприятия отсутствуют
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
1.3.1. | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по ул.Островского | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 2184.52 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.2. | Реконструкция левой нитки напорного канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего по ул. Кавказская, от угла поворота на ул. Кирпичную | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 1949.31 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.3. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комитетская | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 865.67 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.4. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Бакунина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Орджоникидзе | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 2838.72 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.5. | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего от пр.Баклановский, 188 до ул.Буденновская | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 2172.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.6. | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по пр. Баклановский от ул. Ветеринарная до напорного канализационного коллектора в районе магазина «Золотая степь» | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 6402.94 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.7. | Реконструкция участка канализационного коллектора Д-300 мм по ул. Троицкой от существующего колодца в месте присоединения к нему внутриплощадочного коллектора ЮРГПУ (НПИ) в районе жилого дома ул. Троицкая, 128 до существующего колодца на ул. Первомайская (КК-572) | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 1657.32 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.8. | Реконструкция канализационных сетей Д-200 мм, проходящих по территории студенческого городка по ул.Крылова | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 2887.11 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.9. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Бакунина | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 2424.06 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.10. | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Орджоникидзе от пр.Платовский до ул.Александровская | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 2549.99 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.11. | Реконструкция канализационного коллектора Д-450 мм, проходящего по ул. Первомайская от пл.Юбилейной до ул.Троицкая | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 11741.73 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.12. | Реконструкция канализационного коллектора Д-250 мм, проходящего от внутриплощадочной территории пр.Ермака ,108 до ул. Фрунзе | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 1427.01 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.13. | Реконструкция канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего от сп. Герцена по ул. Октябрьская | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 1380.94 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.14. | Реконструкция канализационного коллектора Д-400 мм, проходящего по ул. Северная | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | 8438.11 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.15. | Частичная реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КОС | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 3168.33 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
1.4.1. | Реконструкция КНС-4 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 202937.18 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.4.2.
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
2.1.1. | Строительство самотечного коллектора от дома интерната для пристарелых пер.Интернатный,7б до канализационного коллектора по ул.Макаренко | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 3332.85 | - | 2876.85 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.1.2. | Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС до КОС Д 600мм, протяженность 5,5км. | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 15211.07 | - | 0 | - | 76258.59 | - | 80529.08 | - | 0 | -
2.1.3. | Строительство напорного коллектора от КНС2 до КОС (уход от полей фильтрации) в две нитки | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | 0 | 12008.7 | - | 114022.63 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
2.2.1. | мероприятия отсутствуют
2.2.2.
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоотведения
3.1.1. | мероприятия отсутствуют
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения
3.2.1. | Реконструкция напорных коллекторов Д-200 мм (две нитки) от пр.Баклановский до РКНС ул.Добролюбова, 183 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20 | 20 | 100 | 18 | 90 | 15 | 83.3333 | 10 | 66.6667 | 5 | 50
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2498.52 | - | 23745.92 | -
3.2.2. | Реконструкция напорных коллекторов Д-500 мм (две нитки) от КНС4а у. Западенская балка, 45 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20 | 20 | 100 | 18 | 90 | 15 | 83.3333 | 10 | 66.6667 | 5 | 50
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4649.03 | - | 44184.34 | -
3.2.3. | Частичная реконструкция напорных канализационных коллекторов г. Новочеркасска (Реконструкция левой нитки канализационного напорного коллектора от КНС Прудная до КНС ГИБДД) | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20 | 20 | 100 | 18 | 90 | 15 | 83.3333 | 10 | 66.6667 | 5 | 50
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 30918.25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.2.4. | Частичная реконструкция самотечных канализационных коллекторов г. Новочеркасска | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20 | 20 | 100 | 18 | 90 | 15 | 83.3333 | 10 | 66.6667 | 5 | 50
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 31937.14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| Итого |  | тыс.руб. | - | 62855.39 | - | 0 | - | 0 | - | 7147.55 | - | 67930.26 | -
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:
4.1.1. | Реконструкция КНС п.Донской | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 2123.27 | - | 20160.45 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4.1.2. | Реконструкция КНС - 2 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 26625.6 | - | 63202.5 | - | 66741.84 | - | 70479.38 | - | 74426.23 | -
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.1.1. | мероприятия отсутствуют
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.2.1. | Вывод из эксплуатации КНС - 6 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 98.65 | - | 936.67 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5.2.2. | Вывод из эксплуатации поля фильтрации | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 1607.76 | - | 0 | - | 16120.55 | - | 0 | - | 0 | -
| Итого по водоотведению |  | тыс.руб. | - | 410117.43 | - | 235000.08 | - | 159120.98 | - | 158156.01 | - | 142356.49 | -
Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области | [13 empty] | И.П. Кисилева

## Расчет эффективности ВС
5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы
5.1. Система водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя/ объем финансовых средств | Единица измерения | Фактическое значение показателя в текущем периоде | Плановое значение показателя 2022года | Коэфициент изменения, % (ст.6 /ст.5*100) | Плановое значение показателя 2023года | Коэфициент изменения, % (ст.8 /ст.6*100) | Плановое значение показателя 2024 года | Коэфициент изменения, % (ст.10 /ст.8*100) | Плановое значение показателя 2025 года | Коэфициент изменения, % (ст.12 /ст.10*100) | Плановое значение показателя 2026 года | Коэфициент изменения, % (ст.14 /ст.12*100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по ул. Энгельса с водоводом Д-600 мм, проходящим по ул. Первомайская | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 867.98 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.2. | Строительство водопровода Д-150 мм, проходящего по пл.Троицкая | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 1972.89 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.1.3. | Прокладка напорного трубопровода от коллектора до абонентского колодца в две нитки | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 82437.07 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
1.2.1. | Строительство ВНС пос.Ключевой | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 4205.99 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
1.3.1. | Реконструкция водопровода по ул. Молодежная от Толбухина до ул.Молодёжная, 26 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 1667.44 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.2. | Реконструкция водопровода по ул. Бакунина | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 2395.92 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
1.3.3. | Реконструкция водопровода по ул. Логина Фрикке | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 6640.14 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.4. | Реконструкция водопровода по ул.Ветеринарная с закольцовкой с Южным парком | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 13957.96 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.5. | Реконструкция участка водовода питьевой воды Д-500 мм по ул. Облепиховая | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 983.38 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.6. | Реконструкция водопровода по ул. Калинина от ул.Чехова до №70 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 5798.37 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.7. | Реконструкция сетей проходящих по территории студ.городка по ул.Крылова | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 4705.84 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.8. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Троицкой от ул. Пушкинской до ул. Троицкая, 10 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 1630.24 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.9. | Реконструкция водопровода Д-150 мм по пер.Юннатов | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 2870.84 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.10. | Реконструкция водопровода Д-250 мм по ул.Урицкого | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 3932 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.11. | Реконструкция водопровода Д-200 мм по ул.Орджоникидзе | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 3404.96 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.12. | Реконструкция трубопровода по ул.Кавказская Д-200 мм | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. |  | 0 | - | 9433.76 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.13. | Реконструкция трубопровода по ул.Щорса Д-150 мм | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2.32 | 0.004 | 0.17241 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100 | 0.004 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 0 | - | 16032.72 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3.14. | Частичная реконструкция водоводов от очитстных сооружений насосной станции подъема до узла 7 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 90235.21 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
1.4.1. | Реконструкция насосной станции 1-ого подъема ВОС-2 | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 43991.666 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.4.2.
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. | мероприятия отсутствуют
2.1.2.
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения
3.1.1. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 200 мм, протяженностью 8 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 6624.66 | - | 15725.28 | - | 16605.89 | - | 17535.82 | - | 18517.83 | -
3.1.2. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 150 мм, протяженностью 4 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 3068.82 | - | 7284.6 | - | 7692.54 | - | 8123.32 | - | 8578.23 | -
3.1.3. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 100 мм, протяженностью 16 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 10983.05 | - | 26071.02 | - | 27531 | - | 29072.74 | - | 30700.81 | -
3.1.4. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г.Новочеркасска мкр.Первомайского Д-400 мм, протяженностью 2 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 14967.11 | - | 12919.34 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.1.5. | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 300 мм, протяженностью 2,5 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 2837.77 | - | 13472.31 | - | 14226.76 | - | 0 | - | 0 | -
3.1.6. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, Ду 100мм, протяженностью 1,35 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 11141.62 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.1.7. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, протяженностью 3,25 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 3891.88 | - | 12317.8 | - | 13007.6 | - | 13736.02 | - | 0 | -
3.1.8. | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения пос.Донской, протяженностью 6 км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45.97 | 41.35 | 89.95 | 39.28 | 94.994 | 37.38 | 95.1629 | 36.13 | 96.656 | 35.66 | 98.6991
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 16587.19 | - | 11249.67 | - | 11879.65 | - | 12544.91 | - | 13247.4275 | -
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения
3.2.1. | мероприятия отсутствуют
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий:
4.1.1. | Реконструкция ВОС-1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема поднятой воды Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема очищеной воды | кВт ч/м3 | 0.9864 | 0.9781 | 99.1586 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 49774.1 | - | 118151.28 | - | 124767.75 | - | 131754.74 | - | 139133.01 | -
4.1.2. | Реконструкция водозабора БОС | Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема поднятой воды Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема очищеной воды | кВт ч/м3 | 0.9864 | 0.9781 | 99.1586 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 1243.59 | - | 0 | - | 6234.58 | - | 6583.72 | - | 0 | -
4.1.3. | Реконструкция водозабора Луговой | Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема поднятой воды Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема очищеной воды | кВт ч/м3 | 0.9864 | 0.9781 | 99.1586 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 2951.99 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4.1.4. | Реконструкция 2-х плавучих насосных станций | Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема поднятой воды Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема очищеной воды | кВт ч/м3 | 0.9864 | 0.9781 | 99.1586 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100 | 0.9781 | 100
|  | объем финансовых средств на реализацию | тыс.руб. | - | 57371.12 | - | 60526.53 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. | мероприятия отсутствуют
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.2.1. | мероприятия отсутствуют
5.2.2.
| Итого по водоснабжению |  |  |  | 436754.116 |  | 319570.99 |  | 221945.77 |  | 219351.27 |  | 210177.3075

## План ЭЭ
7. План мероприятий по энергосбережению, согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в случае если такой план утвержден)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [7 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [8 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | [5 empty] | Статья затрат | Источник финансирования
[9 empty] | Единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности, 2022-2056 гг. | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год
|  | Единица измерения | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД*, % | ЧДД**, млн. руб |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
|  | Водоснабжение | [14 empty] | Водоснабжение | [12 empty] | Водоснабжение
1 | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по ул. Энгельса с водоводом Д-600 мм, проходящим по ул. Первомайская | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 0.91225 | 0.91225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
2 | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по ул. Энгельса с водоводом Д-600 мм, проходящим по ул. Первомайская | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.0735 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
3 | Строительство сети водопровода Д-150 мм, проходящего по ул. Энгельса с водоводом Д-600 мм, проходящим по ул. Первомайская | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 82.4371 | 82.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Индивидуальная плата за подключение
4 | Строительство ВНС пос.Ключевой | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5.0033 | 0 | 5.0033 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
5 | Реконструкция водопровода по ул. Молодежная | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1.7525 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
6 | Реконструкция водопровода по ул. Бакунина | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.5181 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
7 | Реконструкция водопровода по ул. Логина Фрикке | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6.9788 | 6.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
8 | Реконструкция водопровода по ул.Ветеринарная с закольцовкой с Южным парком | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 14.6698 | 14.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
9 | Реконструкция участка водовода питьевой воды Д-500 мм по ул. Облепиховая | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1.0335 | 1.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
10 | Реконструкция водопровода по ул. Калинина от ул.Чехова до №70 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6.0941 | 6.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
11 | Реконструкция сетей проходящих по территории студ.городка по ул.Крылова | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 4.9458 | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
12 | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул. Троицкой от ул. Пушкинской до ул. Троицкая, 10 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1.7134 | 1.7134 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
13 | Реконструкция водопровода Д-150 мм по пер.Юннатов | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.0172 | 0 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
14 | Реконструкция водопровода Д-150 мм по ул.Урицкого | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 4.1325 | 0 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
15 | Реконструкция водопровода Д-200 мм по ул.Орджоникидзе | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.5786 | 0 | 3.5786 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
16 | Реконструкция трубопровода по ул.Кавказская | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 9.9149 | 0 | 9.9149 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
17 | Реконструкция трубопровода по ул.Щорса Д-150 мм | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16.8504 | 0 | 16.8504 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
18 | Частичная реконструкция водоводов Д-1000 мм от очистных сооружений насосной станции подъема до узла 7 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 90.2352 | 90.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Индивидуальная плата за подключение
19 | Реконструкция насосной станции 1-ого подъема ВОС-2 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 43.9917 | 43.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Индивидуальная плата за подключение
20 | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 200 мм, протяженностью 8 км | % | 100% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 42.9491 | 0 | 0 | 0 | 75.3786 | 25.9679 | 4.4922 | 146.5207 | 50.4764 | 9.612 | 196.8718 | 67.8223 | 13.3625 | 217.5032 | 74.9299 | 15.4824 | 6 | 15.97% | 118.4509 | 30 | 77.1215 | 6.9426 | 16.3551 | 17.1238 | 17.9286 | 18.7713 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
21 | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 150 мм, протяженностью 4 км | % | 100% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 19.8958 | 0 | 0 | 0 | 34.9185 | 12.0294 | 2.081 | 67.8745 | 23.3828 | 4.4527 | 91.1992 | 31.4181 | 6.1901 | 100.7566 | 34.7106 | 7.1721 | 6 | 15.97% | 54.8714 | 30 | 35.7259 | 3.2161 | 7.5764 | 7.9325 | 8.3053 | 8.6956 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
22 | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 100 мм, протяженностью 16 км | % | 100% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 71.5893 | 0 | 0 | 0 | 124.9706 | 43.0524 | 7.8314 | 242.9175 | 83.6851 | 15.9357 | 326.3948 | 112.443 | 22.1538 | 360.5998 | 124.2266 | 25.6684 | 6 | 15.97% | 196.7034 | 30 | 127.8601 | 11.5102 | 27.1152 | 28.3897 | 29.724 | 31.121 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
23 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г.Новочеркасска мкр.Первомайского Д-400 мм, протяженностью 2 км | % | 100% | 50% | 50% |  |  |  | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 15.2882 | 0 | 0 | 0 | 28.4642 | 9.8059 | 2.2192 | 55.3286 | 19.0607 | 4.3071 | 55.3286 | 19.0607 | 4.3475 | 55.3286 | 19.0607 | 4.4144 | 10 | 14.11% | 23.0875 | 30 | 29.1223 | 15.6855 | 13.4368 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
24 | Реконструкция разводящих сетей водопровода г.Новочеркасска Ду 300 мм, протяженностью 2,5 км | % | 100% | 10% | 45% | 45% |  |  | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 18.1088 | 0 | 0 | 0 | 30.941 | 10.6592 | 1.8439 | 60.143 | 20.7193 | 4.1929 | 80.8108 | 27.8393 | 5.9871 | 80.8108 | 27.8393 | 6.0849 | 7 | 13.91% | 40.7512 | 30 | 31.6564 | 2.974 | 14.0119 | 14.6705 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
25 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, Ду 100мм, протяженностью 1,35 км | % | 100% | 100% |  |  |  |  | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 11.4125 | 3.9316 | 1.0694 | 11.4125 | 3.9316 | 1.0774 | 11.4125 | 3.9316 | 1.0857 | 11.4125 | 3.9316 | 1.0995 | 22 | 7.984% | 1.1926 | 30 | 11.6764 | 11.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
26 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г. Новочеркасска, мкр. Промышленного, протяженностью 3,25 км | % | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% |  | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 25.4084 | 0 | 0 | 0 | 43.3447 | 14.9322 | 2.5832 | 84.2532 | 29.0252 | 5.6436 | 113.2064 | 38.9996 | 7.9191 | 125.07 | 43.0866 | 9.2626 | 7 | 16.95% | 66.3424 | 30 | 44.3469 | 4.0787 | 12.8112 | 13.4133 | 14.0437 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
27 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения пос. Донской, протяженностью 6 км | % | 100% | 28% | 18% | 18% | 18% | 18% | экономия Эл.эн, тыс. кВт ч | 38.8062 | 0 | 0 | 0 | 66.061 | 22.758 | 4.5164 | 128.4092 | 44.237 | 8.7127 | 172.5364 | 59.4388 | 11.9077 | 190.6176 | 65.6677 | 13.6694 | 7 | 14.29% | 102.6389 | 30 | 67.5885 | 17.3834 | 11.7003 | 12.2502 | 12.8259 | 13.4287 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
28 | Реконструкция ВОС-1 | % | 100% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение мощности очистны соружений |  |  | 30 | 579.4494 | 52.1633 | 122.8836 | 128.6591 | 134.7061 | 141.0373 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
29 | Реконструкция водозабора БОС | % | 100% | 10% |  | 45% | 45% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение мощности очистны соружений |  |  | 30 | 16.8063 | 1.5144 | 0 | 7.4704 | 7.8215 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
30 | Реконструкция водозабора Луговой | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение мощности очистны соружений |  |  | 30 | 3.0937 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
31 | Реконструкция 2-х плавучих насосных станций | % | 100% | 50% | 50% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Увеличение мощности насосной станции первого подъёма |  |  | 30 | 123.0757 | 60.1249 | 62.9508 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
|  | Водоотведение | [14 empty] | Водоотведение | [12 empty] | Водоотведение
32 | Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящей от КНС ул.Прудная до КНС пр.Баклановский ,149 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16.888 | 16.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
33 | Строительство канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по сп. Герцена от ул. Фрунзе до ул. Грекова | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.8522 | 0 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
34 | Прокладка напорного трубопровода от абонентского колодца до КНС-4 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 54.0983 | 54.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Индивидуальная плата за подключение
35 | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего по ул.Островского | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 4.2972 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
36 | Реконструкция левой нитки напорного канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего по ул. Кавказская, от угла поворота на ул. Кирпичную | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.7672 | 2.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
37 | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Орджоникидзе от ул. Красноармейская до ул. Комитетская | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 1.2808 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
38 | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул. Бакунина от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Орджоникидзе | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.399 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
39 | Реконструкция канализационного коллектора Д-300 мм, проходящего от пр.Баклановский, 188 до ул.Буденновская | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.6414 | 3.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
40 | Реконструкция напорного канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по пр. Баклановский от ул. Ветеринарная до напорного канализационного коллектора в районе магазина «Золотая степь» | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 7.9685 | 7.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
41 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д-300 мм по ул. Троицкой от существующего колодца в месте присоединения к нему внутриплощадочного коллектора ЮРГПУ (НПИ) в районе жилого дома ул. Троицкая, 128 до существующего колодца на ул. Первомайская | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.335 | 0 | 2.335 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
42 | Реконструкция канализационных сетей Д-200 мм, проходящих по территории студенческого городка по ул.Крылова | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 5.2008 | 0 | 5.2008 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
43 | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Бакунина | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.7407 | 0 | 2.7407 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
44 | Реконструкция канализационного коллектора Д-200 мм, проходящего по ул.Орджоникидзе от пр.Платовский до ул.Александровская | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.9405 | 0 | 3.9405 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
45 | Реконструкция канализационного коллектора Д-450 мм, проходящего по ул. Первомайская от пл.Юбилейной до ул.Троицкая | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 16.0648 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
46 | Реконструкция канализационного коллектора Д-250 мм, проходящего от внутриплощадочной территории пр.Ермака ,108 до ул. Фрунзе | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.6035 | 0 | 3.6035 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
47 | Реконструкция канализационного коллектора Д-500 мм, проходящего от сп. Герцена по ул. Октябрьская | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.1899 | 0 | 2.1899 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
48 | Реконструкция канализационного коллектора Д-400 мм, проходящего по ул. Северная | % | 100% |  | 100% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11.9262 | 0 | 11.9262 | 0 | 0 | 0 |  | Плата за подключение
49 | Частичная реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КОС | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3.1683 | 3.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Индивидуальная плата за подключение
50 | Реконструкция КНС-4 | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 202.9372 | 202.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Индивидуальная плата за подключение
51 | Строительство самотечного коллектора от дома интерната для пристарелых пер.Интернатный,7б до канализационного коллектора по ул.Макаренко | % | 100% | 55% | 45% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 6.6285 | 3.4928 | 3.1357 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
52 | Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС до КОС Д 600мм, протяженность 5,5км. | % | 100% | 10% |  | 45% | 45% |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 176.9112 | 15.9412 | 0 | 78.637 | 82.3329 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
53 | Строительство напорного коллектор от КНС2 до КОС (уход от полей фильтрации) в две нитки | % | 100% | 10% | 90% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 136.867 | 12.5851 | 124.2819 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
54 | Реконструкция напорных коллекторов Д-200 мм (две нитки) от пр.Баклановский до РКНС ул.Добролюбова, 183 | % | 100% |  |  |  | 10% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 30.1814 | 0 | 0 | 0 | 2.5545 | 27.6269 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
55 | Реконструкция напорных коллекторов Д-500 мм (две нитки) от КНС4а у. Западенская балка, 45 | % | 100% |  |  |  | 10% | 90% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 56.159 | 0 | 0 | 0 | 4.7532 | 51.4058 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
56 | Частичная реконструкция напорных канализационных коллекторов г. Новочеркасска (Реконструкция левой нитки канализационного напорного коллектора от КНС Прудная до КНС ГИБДД) | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 32.4023 | 32.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
57 | Частичная реконструкция самотечных канализационных коллекторов г. Новочеркасска | % | 100% | 100% |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение количества аварий и засоров на канализационных сетях |  |  | 30 | 33.4701 | 33.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
58 | Реконструкция КНС п.Донской | % | 100% | 10% | 90% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 30 | 23.1931 | 2.2252 | 20.9679 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
59 | Реконструкция КНС - 2 | % | 100% | 10% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 30 | 306.5774 | 27.9036 | 65.734 | 68.8235 | 72.0582 | 72.0582 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
60 | Вывод из эксплуатации КНС - 6 | % | 100% | 10% | 90% |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 30 | 1.1243 | 0.10338 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
61 | Вывод из эксплуатации поля фильтрации | % | 100% | 10% |  | 90% |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | 30 | 18.3083 | 1.6849 | 0 | 16.6233 | 0 | 0 |  | Собственные средства и амортизационные отчисления
[10 empty] | 236.3779 |  | 0 | 0 |  | 143.1367 | 26.6366 |  | 274.518 | 53.934 |  | 360.9535 | 72.9536 |  | 393.4532 | 82.8537 |  |  |  |  | 1147.5231 | 73.467 | 103.0069 | 93.7799 | 82.8275 | 72.0167
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [16 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет |  | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансиро-вания
[9 empty] | Единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | ___ год | [11 empty] | ___ год
|  | Единица измерения | Всего | _ год |  |  |  | _ год |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | [9 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД*, % | ЧДД**, млн. руб |  |  | _ год |  |  |  | _ год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [16 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет |  | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансиро-вания
[9 empty] | Единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | ___ год | [11 empty] | ___ год
|  | Единица измерения | Всего | _ год |  |  |  | _ год |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | [9 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД*, % | ЧДД**, млн. руб |  |  | _ год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22
*ВНД - внутренняя норма доходности **ЧДД - чистая приведённая стоимость
| Итого по водоснабжению и водоотведению | [8 empty] | 236.3779 |  | 0 | 0 |  | 143.1367 | 26.6366 |  | 274.518 | 53.934 |  | 360.9535 | 72.9536 |  | 393.4532 | 82.8537 |  |  |  |  | 2622.4979 | 877.9001 | 599.4058 | 393.9932 | 387.0539 | 364.1449
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [16 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет |  | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансиро-вания
[9 empty] | Единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | ___ год | [11 empty] | ___ год
|  | Единица измерения | Всего | _ год |  |  |  | _ год |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | [9 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД*, % | ЧДД**, млн. руб |  |  | _ год |  |  |  | _ год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22
№ п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [6 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [16 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет |  | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансиро-вания
[9 empty] | Единица измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | ___ год | [11 empty] | ___ год
|  | Единица измерения | Всего | _ год |  |  |  | _ год |  |  | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | [9 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД*, % | ЧДД**, млн. руб |  |  | _ год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [9 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22
*ВНД - внутренняя норма доходности **ЧДД - чистая приведённая стоимость
| Генеральный директор | [13 empty] | Д.А.Антоненко | [11 empty] | Д.А.Антоненко | [9 empty] | Д.А.Антоненко